南通日报社（集团）

七一党建文艺汇演活动项目策划设计编排布置

竞争性谈判采购（文件）公告

- 项目名称：七一党建文艺汇演活动项目策划设计编排布置

二、项目编号：NTRB2021-0621

三、采购方式：《南通网》发布竞争性谈判采购方式，活动费用总额总价包干。

四、采购项目的预算费用：≤RMB90,000.00元（含≤1%-3%专用增值税税率。投标报价总额超过限价作为无效响应）。

五、参加响应谈判的供应商相关要求

（一）资格（质）要求：

1.具有专门从事广告策划、设计、制作、展览展示（会展）服务的独立法人经济实体和相应注册经营范围；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目中同时参与，一经发现，将视同围标处理。

3.具有履行合同所必需的大中型场所及室内外活动广告策划、设计、制作、安装、布置、会展服务经验和文艺汇演编排（剧）和专业指导服务实施能力。

（二）提供的材料

1. 经年检的法人营业执照副本(复印件加盖单位印章)；

2．法人委托书及代理人身份证复印件；

3．参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4. 近三年承接的大中型场所及室内外活动广告策划、设计、制作、安装、布置、会展服务经验和文艺汇演编排（剧）和专业指导实施服务等相关业绩案例（须提交中标成交合同或中标成交通知书，项目活动情况业绩名称及现场图册）。

请将上述材料按顺序装订成册，密封（注明单位、联系人、手机号码）参与投标响应。响应文件资格包与报价单须分别密封包装，否则不予接受。

六、布置场地、工期、内容及要求：

（一）布置场地：南通苏锡通园区锡通园区小学凝华剧院

（二）布置工期：2021年 6月28日8时至 6月29日12时。布展工期为12小时。活动日期：2021年6月29日下午14时至18时（暂定）。

（三）工期要求：活动于2021年 6 月 28  日18 时前安装完毕；6月29日12时提交验收。要求完成现场所有布置工作，自始至终负责做好整个项目现场实施进度和维护工作，确保活动能够如期开展，且无任何安全隐患，如布置搭建质量未符合采购文件及响应文件、合同所约定的验收标准，供应商须赔偿一切经济损失并担负相应责任。

（四）布置内容项目明细及报价单：最终演出活动具体布展规划、区位地点、时间以采购方合同或书面通知为准。

活动项目需求报价清单（须单独文件袋密封）：

| 七一文艺汇演项目明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 数量 | 要求 | 单价 | 总价 |
| 演出指导 | 剧本创作 | 2人 | 需从事剧本创作的专业人士进行创作，需原创；主持稿、诗朗诵，文稿润色。 |  |  |
|  | 演出编导 | 2人 | 要求有专业经验的老师进行至少15次面对面的排练指导，负责节目编排，内容设计，提供演出脚本，在规定的时间内完成编导工作，达到最终的节目表现效果，并完成所有演出工作。 |  |  |
|  | 节目指导 | 2人 | 专业舞蹈老师，编排原创舞蹈，舞蹈排练不少于6次，舞蹈老师需配合联排，彩排；专业舞台指导，指导朗诵、快板、情景剧等节目，使园区非专业演员能够达到舞台演出要求。 |  |  |
| 舞台布置 | 台阶 | 15m | 实木钢结构可移动合唱台阶三层 |  |  |
|  | 大屏 | 90m2 | 高清LED全彩大屏，3个月内新屏，P3 |  |  |
|  | 音响1 | 1 | JBL双15*2，单15*2 |  |  |
|  | 音响2 | 1 | 线阵音响Big show+2 |  |  |
|  | 电容话筒 | 4 | Neumann专业晚会电容话筒套装 |  |  |
|  | 耳麦 | 6 | 专业舞台防啸叫演出耳麦 |  |  |
|  | 电脑灯 | 24 | 380光束灯 |  |  |
|  | LED灯 | 50 | 面光灯20＋Par灯30 |  |  |
|  | 灯光架 | 4 | 加厚手摇升降灯光支架 |  |  |
|  | 龙门架 | 1 | 铝合金龙门架16m*5m |  |  |
|  | 追光灯 | 2 | 需专业灯光师操作，配合节目需要 |  |  |
|  | 薄烟机 | 2 | 有专人操作保证现场氛围效果 |  |  |
|  | 烟雾机 | 1 | 有专人操作保证现场氛围效果 |  |  |
| 其他 | 人工 | 4 | 晚会专业执行人员 |  |  |
|  | 视频制作 | 7分钟 | 专业摄像＋航拍，专业视频剪辑＋制作，需具备画面美感以及能够突出主题 |  |  |
|  | 演出现场摄像 | 1人 | 具有相关经验的职业摄像师，提供全场录像素材 |  |  |
|  | 物料 | 300人 | 定制纸质资料袋、节目单（彩印）、水各300份 |  |  |
|  | 主持 | 2 | 有丰富的大型晚会主持经验，大气端庄，应变能力强，男女各一人，总额不超过3000元 |  |  |
|  | 平面设计 | 1人 | 大屏背景 |  |  |
|  | 化妆 | 100人/次 | 要求妆面与发型精致，造型与节目内容相符合 |  |  |
|  | 运费 | 1 |  |  |  |
|  | 合计（不含税） |  |  |  |  |
|  | 合计（含税） | % |  |  |  |

单位盖章                                2021年6月  日

（五）项目活动策划设计、活动布置、编排（剧）指导等内容及相关要求：

1.本次活动相关的报批手续由采购方负责完成，成交供应商须通力配合。

2.所有活动邀约主持人、嘉宾及编导（剧）执行，布置规划设计方案实施前须经过采购方认可，实施中相关方案和需求需要更改，由双方指定的项目经理提前协商解决。

3.采购方可按照活动主办方要求，提前通知成交供应商调整原成交会场布置及规划时间、区位。除非双方另有约定或经采购方书面同意变更，本次活动的进场布置(搭建桁架等)、撤除工作计划内容应遵从双方约定的时序要求，严格遵守执行，如有变动须双方协商解决并以书面另行通知。

4.布置文字内容由采购方提供。

5.成交供应商与采购方按约定时间现场实地勘察、进行深化设计后，向采购方提供会场布置实施采购标的有关的技术、服务设计方案和解决方案，并将布置相关画面规格尺寸清单报采购方认可，采购方须在布置前2天将布置画面内容发至成交供应商制作、执行。

6.成交供应商在活动期间，每天须安排专人对所布置的场所进行现场维护，负责活动期间的安全及配备服务。

7.所需节目的编排（剧）和专业指导、现场主持（男女各一人）

人。要求有专业经验的老师进行N次面对面的排练指导，提供演出剧情脚本，在规定的时间内完成编导工作，达到最终的节目表现效果，并完成所有配合演出工作。

8.所有物料的设计、制作、布展。如灯光、音响、大屏控制、节

目布景、节目单、资料袋、宣传板等所有物料的设计、制作到布展，确保文艺汇演顺利完成。

9.成交供应商须协助主办方做好安保（包括劳务、围挡等）、后

勤保障、水电杂费等服务。

七、成交程序、方法、标准：

谈判评审工作由南通日报社（集团）本项目谈判小组负责组织。

（一）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。评委审查响应供应商资格是否合格及响应文件资料的完整性。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。供应商资格合格的，评委对其响应文件继续评审。

1.资格性检查。依据法律法规和谈判采购文件的规定，对响应文件中的供应商资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞争性谈判响应资格。

2.符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

（二）谈判。采购项目谈判评审小组所有成员根据评审会的资格审查，确定符合相关资格条件的供应商参加谈判，并集中与单一供应商分别进行谈判。

（三）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审会可要求响应供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。

（四）最后报价。谈判结束后，评审小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

（五）成交。由采购人根据实际采购需求，从能够最大限度满足磋商采购文件中规定的各项综合评价标准的响应磋商供应商中确定成交供应商（原则上根据满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商）。

采购人自行组织谈判小组进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应文件的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

谈判评审小组由采购人指定采购人的相关成员代表及邀约有关专家计5人以上（含5人）单数组成。

采用最低评标价法；能够最大限度地满足采购文件中规定的各项需求和成交标准。根据符合采购需求、质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐确定成交候选供应商。

上述须由响应供应商提供近三年来的相关业绩案例等佐证材料，因供应商未提供而导致不利后果的，由供应商承担。

八、变更为其他方式采购的情形

谈判采购响应截止时间出现：参加谈判响应的供应商，经谈判小组审查供应商资格符合要求的不足3家的，；评审中出现符合专业条件的供应商或对谈判采购文件要求作实质性响应的供应商不足2家如下情形时，除采购任务取消外，采购人视情采取其他方式采购。

九、响应文件提交的截止时间、开启时间：

1.截止时间及提交地点：2021年6月24日14:30时前将响应文件盖章密封一式肆份（正本一份，副本肆份。报价单一式叁分，正本一份，副本贰份。）。信封注明单位、地址、电话、联系人、日期、七一汇演投标书）送达到以下地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件。

投标响应文件资格审查袋内须随附投标响应文件电子U盘文档。

2.地点：南通市世纪大道8号南通报业新闻传媒中心大厦20楼12会议室  联系人：李旋  电话：0513-68218829 电子邮箱：190896297@qq.com

3.开启时间及地点：2021年6月24日14:30时  地点：南通市世纪大道8号20楼12会议室。上述时间和地点如有变动，另行通知。

十、拟签订合同的主要条款：

1. 如因主办方活动需要，在活动服务、会场布置过程中要求新增加（或减少）或待定项目，乙方必须得到甲方确认后，方能予以增加（或减少）；甲方、乙方增加（或减少）的项目正、负不得超过（减少）合同采购金额的10%；在成交合同项目清单外的需追加（减）与合同标的相同的货物、布置或者服务的，乙方须按照实际增减项目清单，在不改变合同其他条款的前提下，可以与甲方协商签订补充合同，并进行结算。

2.乙方未经甲方书面确认而自行增加所引起的一切费用，乙方不得向甲方提出任何支付要求。

3.乙方必须完全按照询价采购通知书、响应文件的服务和质量要求实施，在活动实施中，乙方应接受甲方合理改动要求，并进行邀约支持人及嘉宾、布置、规划布局工作的修改。

4.乙方必须做好本次活动项目的前期准备、布置搭建及后期撤展的实施，并与甲方做好各项衔接和协调工作。乙方指定         为乙方项目经理，电话：             ，负责项目的具体接洽、协调。

5.在本合同签订后，若活动项目作业实施过程遇到不可抗拒因素，甲乙双方则以保证安全及活动顺利举办为首要前提，协商解决，并及时做好各种应急措施。甲方指定       为甲方项目经理，电话：                   ，负责项目的具体接洽、协调。

6.在项目实施过程中如果由于乙方原因出现意外情况导致意外事件和伤害事故的发生，由乙方负责解决和处理，与此有关的一切责任和费用由乙方承担，与甲方无关。

7.在项目实施过程中如果由于甲方原因出现的意外情况由甲方独立承担，若由此造成乙方的直接经济损失，甲方按实际金额赔偿乙方相应损失。

8.甲方须及时按采购合同约定支付本项目的采购资金。

9.乙方协助配合甲方办理本次活动相关的报批手续和活动布置现场的维护工作。

10.乙方使用的各种物料及其数量，以及各种物料的供方品牌应符合国家安全管理制度标准要求。

11.乙方应确保本次活动所有的设计、安装、施工符合国家消防法规和国家相关工程建设消防技术标准，确保本次活动适用的物料、建筑装修材料符合国家及地方政府部门制定的消防防火规范和消防安全标准，保证本次活动现场施工人员严格遵守施工安全操作规程。本次活动施工现场不得使用明火作业，并确保各项搭建安全牢固，符合消防要求。

12.付款方式：活动验收合格后15日内一次性支付总款项。

13.合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同履约过程中有过错的乙方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十一、联系方式

采购人：南通日报社（南通报业传媒集团）

地址：江苏省南通市崇川区世纪大道8号2406室  邮编：226018

联系人：李文峰     电话：0513-85118880

2021年6月21日

附件一

在投标响应文件密封袋上标明以下内容

项目名称:                                    采购项目

供应商：

（盖公章）

响应人地址：

联系人姓名及电话、手机：

投标人指定联系邮箱：

2021年 月 日 时 分以前不得开封。

附件二

供应商资格审查证明材料文件正本或副本

项目名称:                        采购项目

供应商：

（盖公章）

法定代表人签字：

（或委托授权代表）

响应人地址：

联系人姓名及电话、手机：

电子邮箱：

日    期：2021年  月  日

注：投标响应文件资格审查袋内须随附投标响应文件电子U盘文档

附件三

目      录

请按照招标采购文件供应商资格要求提交响应供应商资格审查证明材料组成内容编制目录，单独密封包装。

例如格式，仅供参考：

- 关于资格的声明函

- 法定代表人身份证明书（复印件并加盖公章）

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（原件随身备查）

- 营业执照（三证合一复印件加盖公章）、相关资质证书

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 投标人承诺书

附件四

关于资格的声明函

南通日报社（南通报业传媒集团）：

我公司认真对照采购公告及文件，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加投标响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司投标响应之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其响应资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的响应人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：

投标人（盖章） ：

日    期：2021年  月  日

附件五

法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

授权代表签字：

投标人（盖章） ：

日    期：2021年  月  日

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件六

法定代表人授权委托书

南通日报社（南通报业传媒集团）：

本授权委托书声明：我　   　（姓名）系　      　（响应人名称）的法定代表人，现授权委托　      （姓名）为我单位（公司）代理人，以本单位（公司的）名义参加                  项目的响应活动。代理人在投标、响应、开标、评审、磋商谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

投标（响应）人（盖章）

2021年  月  日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

附件七

近三年无重大违法违纪承诺

南通日报社（南通报业传媒集团）：

我公司在参加政府采购经营活动中，近三年内无任何违法违纪行为与记录。

特此承诺

授权代表签字：

投标人（盖章） ：

2021年  月  日

附件八

承 诺 书

致：

1.根据已收到的                    采购文件，我单位经研究采购文件的投标须知、合同主要条款、活动服务保障等合作服务供应商要求后，我方愿以潜在供应商投标响应加入。

2.一旦我方入选，我方承诺保证遵守采购文件及合同主要条款、约定要求。

3.如果我方成功入选，将按照采购文件及“合同主要条款签订与签订条件和投标响应文件的承诺承担法律责任。

4.我方同意所递交的投标响应文件在成交合作项目有效期内有效，在此合作服务期间内我方的投标响应如果中标成交，我方将受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，你方的每个中标成交通知书和本投标响应文件将构成约束我们双方的合同组成部分。

6.合作期间，采购人对服务及质量标准如有调整或采购范围的变化，投标响应人同意中标价格按最终协商报价的中标成交价格及招投标响应文件约定的调整事项执行。

投标响应人：(盖章)

单位地址：

法定代表人：(签字或盖章)

电  话：

传  真：

日  期：  2021年  月  日

附件九

投标响应文件

资格（质）及相关证明材料

1. 营业执照（所有复印件应与原件审查无误并加盖公司公章）

2.投标人资格（质）证书（所有复印件应与原件审查无误并加盖公司公章）

3.其他相关资质证明佐证材料

4.近三年承接的大中型场所及室内外活动广告策划、设计、制作、安装、布置、会展服务经验和文艺汇演编排（剧）和专业指导实施服务等相关业绩案例（须提交中标成交合同或中标成交通知书，项目活动情况业绩名称及现场图册）。

附件十

企业近三年来服务项目情况一览表

| 地区 | 项目名称 | 规格 | 合同价格 | 服务所达最佳效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

企业目前正在服务的项目情况一览表

| 地区 | 项目名称 | 规模 | 合同价格 | 服务期望达到的效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |